**План - график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**

**в МБОУ СОШ № 7 п. Висим**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Уровень образовательного учреждения (ОО)** |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **1.1** | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) | 2015-2016 годы | Директор, зам. директора по УВР | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОУ.Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ. |
| **1.2** | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 года сентябрь 2016 года |  Зам. директора по УВР, классные руководители | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ. Использование вариативных форм работы с родителями, коллегиальными органами управления ОУ для ознакомления с ФГОС ОВЗ, проведения разъяснительной работы.Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОУ. |
| **1.3** | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | Ноябрь 2015 г - май 2016 г | Директор, зам. директора по УВР | Проведение внутреннего аудита готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| **1.4** | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, учителя | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОУ |
| **1.5** | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2016 года - декабрь 2017 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение мониторинга на уровне  |
| **1.6** | Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Октябрь 2015 года- май 2016 года | Зам. директора по УВР | Разработка проектов адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| **1.7** | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение мониторинга на уровне ОУ  |
| **2** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **2.1** | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 года | Зам. директора по УВР, учителя | Создание рабочей группы образовательного учреждения по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| **2.2** | Создание условий для ознакомления с опытом деятельности «стажировочныхплощадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Зам. директора по УВР | Участие руководителей, педагогических работников ОУ в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **3.1** | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2015 года  | Зам. директора по УВР | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОУ |
| 2015 – 2018 годы | Зам. директора по УВР | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 2015 – 2016 годы | Зам. директора по УВР | Участие руководящих и педагогических работников ОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Использование методических рекомендаций «стажировочных» площадок». в практической деятельности ОУ. Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. |
| **4** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **4.1** | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ  | 2016 год | Директор  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **4.2** | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор  | Эффективное планирование и расходование ОУ средств областного, местного бюджетов |
| **5.**  | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **5.1** | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 года | Директор, зам. директора по УВР | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Получение консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| **5.2** | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | Директор, зам. директора по УВР | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |
| **5.3** | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| **5.4** | Обеспечение информационной открытости МБОУ СОШ № 7 по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежегодно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ  |