## Лист1
Отчет за первое полугодие 2025 года
о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 (ИНН 6648006229)
(наименование образовательной организации)
муниципальный округ Горноуральский Свердловской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие переносного пандуса | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | На входной группе установлен преносной пандус | 2025-05-23
2 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов, обозначенное наземной разметкой и знаком | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | Оборудовано парковочное место для автотранспортных средств инвалидов, установлен знак "Парковка для инвалидов" | 2025-06-01
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение (установить опорные поручни для раковины и унитаза, настенные поручни) | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | Установлены опорные поручни для раковины и унитаза | 2025-04-30
4 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор
5 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключить договор о предоставлении услуг сурдопереводчика с профильной организацией | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | Договор заключен 01.06.2025 | 2025-06-01
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
6 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (2,59% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование получателей услуг, не реже 1 раза в полугодие, провести тренинг "Приемы эффективной коммуникации и делового общения" для работников школы | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | Проведен тренинг "Приемы эффективной коммуникации и делового общения" для работников школы | 2025-05-12
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
7 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (5,19% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить план мероприятий по поддержке и повышению привлекательности образовательной организации, провести День открытых дверей для родителей с посещением уроков, классных мероприятий не реже 1 раза в полугодие, организовать участие родителей в общешкольных и муниципальных мероприятиях, еженедельно информировать родителей о событиях, проводимых в школе, через официальную страницу в социальной сети "Вконтакте" | 2025-12-01 | Кондратьева Вера Прокопьевна директор | Составлен и утвержден план мероприятий по поддержке и повышению привлекательности образовательной организации, который вклячает в себя День открытых дверей для родителей с посещением уроков и внеклассных мероприятий. На странице ВК, размещена информация о деятельности МБОУ СОШ №7, о проведнии различных мероприятий и достижениях обучающихся и педагогов школы | 2025-04-01
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
| Директор МБОУ СОШ № 7 |  |  | В.П. Кондратьева
МП
Note on D8: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E8: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор